# Maßnahmenprogramm Verpachtung 2025 – 2029

# Ein Beispiel

Stand: 13.01.2025

## Ziel: Erhöhung der Biodiversität und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit

## Teilziel 1: Regelmäßige Kommunikation mit Pächtern und Pächterinnen sowie Austausch über Pachtangelegenheiten im Kirchenkreis.

## Teilziel 2: Den Anteil an ökologisch bewirtschaftetem Kirchenland in Absprache mit anderen kirchlichen Verpächtern im Kirchenkreis bis 2030 auf 20% erhöhen.

Maßnahmenprogramme sorgen für Verbindlichkeit und Transparenz. Gibt es ein Umweltteam/eine Umweltgruppe in der Kirchengemeinde, kann es/sie auf dem Hintergrund der Bestandserfassung mithilfe der Checkliste (siehe gesondertes Material) ein Maßnahmenprogramm vorbereiten und dem KV vorlegen. Der KV entscheidet auf der Basis des vorgelegten Maßnahmenprogramms, welche Maßnahme durchgeführt werden soll. Er kann also einzelne Maßnahmen herausstreichen oder ergänzen und das Programm beschließen.

Maßnahmenprogramme können auch gut auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. So können Interessierte sich über die Vorhaben der Gemeinde informieren und vielleicht ihre Mitarbeit anbieten.

### Informationen zur Kirchengemeinde

Kirchengemeinde (Name und Anschrift):

Name Beteiligte/ Gremium:

Datum Bestandsaufnahme:

Ansprechperson im KK: (Bitte ausfüllen: Name und Mail der zuständigen Person im KK)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maßnahme | Ausführung (Wer?) | Fertig-stellung (Bis wann?) | Kontrolle | Kosten (Schätzung)  | Arbeits-/Zeit-aufwand | Dokumentation | Erledigungs-vermerk |
| Kriterien für Verpachtung entscheiden | KV | Juni 2025 | KV | keine | 2 h | KV |  |
| Kriterien für die Pächterauswahl mit Pächtern und Pächterinnen kommunizieren,alle drei Jahre mit allen Beteiligten einen Dialog führen | KV | Januar 2026 | KV | keine | 4 h für alle beteiligten KV | KV |  |
| Jährlich eine Begehung der Pachtflächen mit Experten durchführen | KV + Experten | Nov. 2025 u. dann jährlich | KV | keine | 6 h jährlich | KV |  |
| Neuverpachtung bis zum Erreichen des Teilziels möglichst an Öko-Betriebe | KV und KK-Netzwerk Pacht | 2030 | KV | keine | Keine zusätzlichen | KV |  |
| Mitarbeit im KK-Netzwerk Pacht | KV | jährlich | KV | keine | 1 Sitzung jährlich | KV |  |

…………………………… …………………………

Ort, Datum, Unterschrift der Leitung