# Maßnahmenprogramm für nachhaltige Mobilität

# Ein Bespiel

Stand: 13.01.2025

## Ziel: Verringerung der CO2-Emissionen durch Dienstfahrten und Besucherverkehre

## Teilziel: Erhöhung der Nutzung der Fahrradabstellanlagen vom zweiten Halbjahr 2025 bis zum zweiten Halbjahr 2029 um 50 %

Maßnahmenprogramme sorgen für Verbindlichkeit und Transparenz. Gibt es ein Umweltteam/eine Umweltgruppe in der Kirchengemeinde, kann sie auf dem Hintergrund der Bestandserfassung mithilfe der Checkliste (siehe gesondertes Material) ein Maßnahmenprogramm vorbereiten und dem KV vorlegen. Der KV entscheidet auf der Basis des vorgelegten Maßnahmenprogramms, welche Maßnahme durchgeführt werden soll. Er kann also einzelne Maßnahmen herausstreichen oder ergänzen und das Programm beschließen.

Maßnahmenprogramm können auch gut auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. So können Interessierte sich über die Vorhaben der Gemeinde informieren und vielleicht ihre Mitarbeit anbieten.

### Informationen zur Kirchengemeinde

Kirchengemeinde (Name und Anschrift):

Name Beteiligte/ Gremium:

Datum Bestandsaufnahme:

Ansprechperson im KK: (Bitte ausfüllen: Name und Mail der zuständigen Person im KK)

| Maßnahme | Ausführung (Wer?) | Fertigstellung (Bis wann?) | Kontrolle | Kosten (Schätzung)  | Arbeits-/Zeitaufwand | Dokumentation | Erledigungsvermerk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zählung der abgestellten Fahrräder bei jedem Gottesdienst (Gd) im 2. Halbjahr 2025 und 2. Halbjahr 2029 | Küster\*in | 15.7.2025 | KV | keine | Pro Gd 5 min | Durch KV im Statistikbuch |  |
| Erwähnung der Anzahl der Fahrräder in unregelmäßigen Abständen bei Abkündigungen im Gd | Lektor\*in | Ab Fertigstellung der neuen Abstellanlage |  |  |  |  |  |
| Bau einer Fahrradabstellanlage mit Überdachung und Bügeln für 20 Fahrräder | Team „Kirchbau-hütte“ | 30.6.2025 | KV | 2000 € | 3 Samstage | Team Kirchbauhütte |  |
| Aktionstag Fahrrad mit Reparaturwerkstatt zur Einweihung der neuen Fahrradabstellanlage | KV u. Team Bau mit Fahrrad-bastlern aus der Gemeinde | Erster Sonntag im September | KV | 200 € | 40 h bei 5 EA | Fotodokumentation KV |  |
| Angebotslisten für Abholdienste/Fahrgemeinschaften für verschiedene Gruppen und Gottesdienste erstellen und online stellen, permanente Aktualisierung, möglichst digitales Tool | Gemeinde-büro | April 2025 | KV | 400 € einmalig,10 € p. M. | Einmal für die Einrichtung auf der Website und Kommunikation mit den Gruppen 10 h, dann 20 min monatlich | Gemeindebüro |  |
| Anschaffung einer Wallbox fürs Pfarrhaus, sobald die Pastor\*in ein E-Auto anschafft | Fremdfirma, beauftragt durch KV |  | KV | 1500 € | Angebotseinholung, Vergabe, Abnahme 12 h  | KV |  |
| E-Lastenfahrrad für Küster und EA | KV | Februar 2025 | KV | 4000 € | 12 h | KV |  |

…………………………… …………………………

Ort, Datum, Unterschrift der Leitung